## Resumen deber ser
Resumen del deber ser
Se calcula a partir de la hoja Deber ser.
Grupo | Menús | Opciones | Ya funcionan (Existe o Unir) | Por trabajar | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Avance promedio
Mi día | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0%
Dirección | 3 | 11 | 2 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0%
Comercial | 4 | 19 | 6 | 13 | 12 | 6 | 1 | 0%
Finanzas | 4 | 24 | 12 | 12 | 18 | 6 | 0 | 0%
Operación | 4 | 15 | 3 | 12 | 6 | 0 | 9 | 0%
Nómina y mano de obra | 2 | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0%
Administración | 4 | 18 | 6 | 12 | 14 | 4 | 0 | 0%
Total | 22 | 100 | 34 | 66 | 64 | 26 | 10 | 0%
Fases
Fase 1 | Lo indispensable para operar el grupo: cobrar, pagar, comprar, almacén, presupuestos, nómina y mano de obra.
Fase 2 | Control y consolidación: estado de resultados, traspasos, inventario físico, comisiones, legal, bitácora.
Fase 3 | Operación de cada negocio: producción, fletes, rentas y calificación de proyectos.
Barra superior
Mi día | Dirección | Comercial | Finanzas | Operación | Nómina y mano de obra | Administración
Mi día | Tablero · Análisis · Gobierno | Ventas · Cobranza · Compras · Almacén | Tesorería · Cuentas por pagar · Presupuestos · Contabilidad | Obras · Producción · Fletes · Mantenimiento BBVA | Nómina · Mano de obra | Recursos humanos · Legal y cumplimiento · Catálogos · Configuración

## Deber ser
Deber ser · Acumulado para el grupo
7 grupos, máximo 7 opciones por menú. Une la hoja Match con las pantallas fuera de estructura. Columnas amarillas para llenar.
# | Grupo | Menú | Opción | Qué hace | Viene de | Estatus | Ruta en Acumulado | Fase | Quién la usa | Prioridad | Responsable | Fecha compromiso | Avance
1 | Mi día | Mi día | Inicio | Mis pendientes y alertas del día según mi puesto | Match 1.a, 1.d | Ajustar | / | Fase 1 | Todos |  |  |  | 0%
2 | Mi día | Mi día | Mis tareas | Una sola lista de actividades con filtro por área | Fuera: Tareas y 9 Tareas de área | Unir | /tareas | Fase 1 | Todos |  |  |  | 0%
3 | Mi día | Mi día | Checador | Entrada, comida y salida con foto y ubicación; alimenta Asistencia | Fuera: Checador | Existe | /checador | Fase 1 | Todos |  |  |  | 0%
4 | Mi día | Mi día | Comedor | Pedido de comida con descuento vía nómina | Fuera: Comedor | Existe | /comedor | Fase 2 | Todos |  |  |  | 0%
5 | Mi día | Mi día | Mi perfil | Personaje, QR, contrato y documentos por firmar en una sola pantalla | Fuera: Mi personaje, Mis documentos | Unir | /personaje; /mis-documentos | Fase 2 | Todos |  |  |  | 0%
6 | Dirección | Tablero | Resumen del grupo | KPIs con semáforo contra presupuesto y año anterior; clic para bajar de grupo a empresa, centro y documento | Match 1.b | Ajustar | /dashboard | Fase 1 | Dirección, Finanzas |  |  |  | 0%
7 | Dirección | Tablero | Bandeja de aprobaciones | Todo lo que espera al CEO en un solo lugar: OC, pagos, nóminas, estimaciones y préstamos entre empresas | Fuera: Órdenes por autorizar; Nuevo: criterio SAP | Ajustar | /finanzas/por-autorizar | Fase 1 | Dirección |  |  |  | 0%
8 | Dirección | Tablero | Alertas de dirección | Solo excepciones: flujo en rojo, obras desviadas, cobros vencidos, opiniones fiscales negativas | Nuevo: criterio SAP | Crear |  | Fase 1 | Dirección |  |  |  | 0%
9 | Dirección | Tablero | Seguimiento de obras | Avance físico contra avance financiero por obra | Match 1.c, 6.e | Existe | /finanzas/obras | Fase 1 | Dirección, Obra |  |  |  | 0%
10 | Dirección | Análisis | Estado de resultados | Real contra presupuesto y año anterior, por empresa y consolidado, con drill-down a la póliza o documento | Match 15.d | Crear |  | Fase 2 | Dirección, Finanzas |  |  |  | 0%
11 | Dirección | Análisis | Rentabilidad por centro de beneficio | Utilidad por empresa, obra y línea de negocio (materiales, fábricas, fletes, TI) | Nuevo: criterio SAP | Crear |  | Fase 2 | Dirección, Finanzas |  |  |  | 0%
12 | Dirección | Análisis | Comparativo entre empresas | Las 8 empresas lado a lado: ventas, margen, gasto, flujo y cartera | Nuevo: criterio SAP | Crear |  | Fase 2 | Dirección |  |  |  | 0%
13 | Dirección | Análisis | Reportes | Ingresos, ingresos y egresos por proyecto, compras vs ventas, historial y reportes especiales en pestañas | Match 15.a, 15.b, 15.c, 15.e; Fuera: Reportes especiales | Migrar del backoffice | /reportes | Fase 2 | Dirección, Finanzas |  |  |  | 0%
14 | Dirección | Gobierno | Metas y objetivos | Metas anuales por empresa y área, con avance automático desde los datos del sistema | Nuevo: criterio SAP | Crear |  | Fase 2 | Dirección |  |  |  | 0%
15 | Dirección | Gobierno | Acuerdos de junta | Acuerdos de dirección con responsable, fecha y seguimiento ligado a Mis tareas | Nuevo: criterio SAP | Crear |  | Fase 2 | Dirección |  |  |  | 0%
16 | Dirección | Gobierno | Vista de socio | Lo que consulta cada socio | Fuera: Socio | Existe | /socio | Fase 2 | Socios |  |  |  | 0%
17 | Comercial | Ventas | Cotizaciones | Cotizar a clientes de cualquier empresa | Match 2.a | Existe | /cotizador | Fase 1 | Ventas |  |  |  | 0%
18 | Comercial | Ventas | CRM | Contactos de WhatsApp y redes, seguimiento y canales de venta | Fuera: CRM de ventas; Match 16.g | Ajustar | /ventas/crm | Fase 2 | Ventas |  |  |  | 0%
19 | Comercial | Ventas | Órdenes de venta | OV a clientes externos y a empresas del grupo (tipo: entre empresas) | Match 2.b, 2.f | Ajustar | /ordenes?tipo=OV | Fase 1 | Ventas |  |  |  | 0%
20 | Comercial | Ventas | Facturación | Facturas y notas de crédito ligadas a la OV | Match 2.c, 2.d | Migrar del backoffice |  | Fase 1 | Ventas, Contabilidad |  |  |  | 0%
21 | Comercial | Ventas | Rentas y leasing | Contratos de renta y leasing con su calendario de cobro | Match 2.e | Crear |  | Fase 3 | Ventas, Finanzas |  |  |  | 0%
22 | Comercial | Ventas | Acumulado | Definir qué debe mostrar antes de programarlo | Match 2.g | Por definir |  | Fase 2 | Por definir |  |  |  | 0%
23 | Comercial | Cobranza | Cuentas por cobrar | Saldo por cliente con antigüedad (al corriente, 30, 60, 90+ días) | Match 3.a, 3.b | Crear |  | Fase 1 | Finanzas, Ventas |  |  |  | 0%
24 | Comercial | Cobranza | Registro de cobros | Aplicar depósitos del banco a facturas | Match 3.c | Crear |  | Fase 1 | Finanzas |  |  |  | 0%
25 | Comercial | Cobranza | Crédito a clientes | Línea, días de crédito y contrato por cliente | Match 3.d | Ajustar | /legal?tab=credito | Fase 2 | Finanzas, Legal |  |  |  | 0%
26 | Comercial | Compras | Requisiciones | Solicitudes de material de obra o almacén | Match 4.a | Existe | /requisiciones | Fase 1 | Obra, Almacén, Compras |  |  |  | 0%
27 | Comercial | Compras | Órdenes de compra y servicio | OC/OS con estado, editar y cancelar; tipo entre empresas para AEP | Match 4.b, 4.c, 4.e | Validar | /ordenes | Fase 1 | Compras |  |  |  | 0%
28 | Comercial | Compras | Confirmar factura | Ligar el CFDI del proveedor a su OC | Match 4.d | Validar | /carga | Fase 1 | Compras, Contabilidad |  |  |  | 0%
29 | Comercial | Almacén | Por recibir | OC pagadas pendientes de llegar, con avance por partida | Match 8.b; Fuera: Por recibir, Match con OC/OV | Unir | /inventario/por-recibir; /inventario/match | Fase 1 | Almacén |  |  |  | 0%
30 | Comercial | Almacén | Entradas y salidas | Registrar movimientos contra la OC o la OV | Match 8.b, 8.c | Existe | /inventario | Fase 1 | Almacén |  |  |  | 0%
31 | Comercial | Almacén | Remisiones | Entregas de almacén a obra o cliente con QR | Match 8.c | Existe | /inventario/remisiones | Fase 1 | Almacén, Logística |  |  |  | 0%
32 | Comercial | Almacén | Existencias | Lo que hay por almacén, valor por empresa y kardex por artículo | Match 8.a, 8.f; Fuera: Resumen de inventario | Ajustar | /inventario/existencias; /inventario/resumen | Fase 1 | Almacén, Compras |  |  |  | 0%
33 | Comercial | Almacén | Traspasos entre empresas | Mover material de AEP a otra empresa con su venta interna | Match 8.d | Crear |  | Fase 2 | Almacén |  |  |  | 0%
34 | Comercial | Almacén | Inventario físico | Conteo y ajuste contra sistema | Match 8.e | Crear |  | Fase 2 | Almacén |  |  |  | 0%
35 | Comercial | Almacén | Herramienta y equipo | Piezas con folio, préstamos a obra y resguardos | Fuera: Herramienta y equipo | Existe | /almacen/herramienta | Fase 2 | Almacén, Obra |  |  |  | 0%
36 | Finanzas | Tesorería | Pagos de hoy | Semáforo por empresa y pagos del día con datos bancarios | Match 5.c | Existe | /finanzas/tesoreria | Fase 1 | Tesorería |  |  |  | 0%
37 | Finanzas | Tesorería | Programación de pagos | Calendario de pagos por empresa | Match 5.b | Existe | /finanzas/pagos | Fase 1 | Tesorería |  |  |  | 0%
38 | Finanzas | Tesorería | Bancos y saldos | Saldos por empresa y por cuenta en una pantalla con pestañas | Match 5.e | Unir | /finanzas/saldos; /saldos | Fase 1 | Tesorería, Dirección |  |  |  | 0%
39 | Finanzas | Tesorería | Conciliación bancaria | Movimientos del banco contra CFDI y pagos | Match 5.f | Existe | /movimientos | Fase 1 | Tesorería, Contabilidad |  |  |  | 0%
40 | Finanzas | Tesorería | Efectivo | OC pagadas en efectivo y retiros de caja | Match 5.d; Fuera: Efectivo por confirmar | Ajustar | /finanzas/efectivo | Fase 1 | Tesorería |  |  |  | 0%
41 | Finanzas | Tesorería | Flujo de efectivo | Entradas y salidas proyectadas por semana, por empresa y global | Match 5.g | Crear |  | Fase 1 | Tesorería, Dirección |  |  |  | 0%
42 | Finanzas | Tesorería | Préstamos entre empresas | Dinero que una empresa presta a otra y su saldo | Fuera: Préstamos entre empresas | Existe | /prestamos-intercompania | Fase 1 | Tesorería |  |  |  | 0%
43 | Finanzas | Cuentas por pagar | Saldos por proveedor | Lo que se debe por proveedor y empresa, con vencimientos | Match 5.a | Existe | /finanzas/proveedores | Fase 1 | Tesorería, Compras |  |  |  | 0%
44 | Finanzas | Cuentas por pagar | Líneas de crédito de proveedores | Monto, días y uso por proveedor | Fuera: Líneas de crédito | Existe | /finanzas/lineas-credito | Fase 1 | Tesorería, Compras |  |  |  | 0%
45 | Finanzas | Cuentas por pagar | Comprobación de gastos | Caja chica y gastos de obra con factura o nota | Fuera: Comprobación de gastos | Existe | /gastos | Fase 1 | Todos los que comprueban |  |  |  | 0%
46 | Finanzas | Cuentas por pagar | Base de OC y pagos | Historial de OC, pagos y comprobantes | Fuera: Base de OC y pagos | Existe | /finanzas/historial-pagos | Fase 1 | Tesorería, Contabilidad |  |  |  | 0%
47 | Finanzas | Cuentas por pagar | Comisiones | Pagos, histórico y beneficiarios en pestañas | Match 12.a, 12.b, 12.c | Migrar del backoffice |  | Fase 2 | Finanzas |  |  |  | 0%
48 | Finanzas | Cuentas por pagar | Créditos bancarios | Préstamos externos, pago a capital y beneficiarios | Match 13.a, 13.b | Migrar del backoffice |  | Fase 2 | Finanzas |  |  |  | 0%
49 | Finanzas | Presupuestos | Presupuesto anual | Por empresa y por concepto de ingreso y egreso | Match 14.a | Crear |  | Fase 1 | Finanzas, Dirección |  |  |  | 0%
50 | Finanzas | Presupuestos | Presupuesto por obra | Materiales, mano de obra y utilidad esperada por obra | Match 14.b | Crear |  | Fase 1 | Finanzas, Obra |  |  |  | 0%
51 | Finanzas | Presupuestos | Presupuesto contra real | Lo presupuestado contra lo facturado y ejercido | Match 14.c | Crear |  | Fase 1 | Finanzas, Dirección |  |  |  | 0%
52 | Finanzas | Presupuestos | Utilidad por proyecto | Porcentaje de utilidad real contra meta | Match 14.d | Crear |  | Fase 2 | Dirección |  |  |  | 0%
53 | Finanzas | Contabilidad | Carga de archivos | Estados de cuenta, CFDI y catálogo de OC/OV | Fuera: Carga de archivos | Existe | /carga | Fase 1 | Contabilidad |  |  |  | 0%
54 | Finanzas | Contabilidad | Pendientes | Concentrado de pendientes por proveedor | Fuera: Pendientes | Existe | /pendientes | Fase 1 | Contabilidad |  |  |  | 0%
55 | Finanzas | Contabilidad | Perfil fiscal | Datos fiscales y parámetros de cada empresa | Fuera: Perfil fiscal; Match 17.d | Existe | /perfil-fiscal | Fase 1 | Contabilidad |  |  |  | 0%
56 | Finanzas | Contabilidad | Cumplimiento fiscal | Calendario de declaraciones, opinión de cumplimiento y DIOT por empresa | Nuevo: necesidad del grupo | Crear |  | Fase 1 | Contabilidad |  |  |  | 0%
57 | Finanzas | Contabilidad | Eliminaciones entre empresas | Cuadra ventas, compras y préstamos entre empresas para el consolidado | Nuevo: necesidad del grupo | Crear |  | Fase 2 | Contabilidad, Dirección |  |  |  | 0%
58 | Finanzas | Contabilidad | Activos fijos | Maquinaria, camiones y equipo con resguardo y depreciación | Nuevo: necesidad del grupo | Crear |  | Fase 2 | Contabilidad, Almacén, Logística |  |  |  | 0%
59 | Finanzas | Contabilidad | Cierre del mes | Checklist de cierre por empresa; al cerrar, el periodo queda bloqueado | Nuevo: criterio SAP | Crear |  | Fase 2 | Contabilidad, Dirección |  |  |  | 0%
60 | Operación | Obras | Proyectos | Obras con categoría, estatus, planos y avance | Match 6.a, 6.b, 6.c | Ajustar | /proyectos | Fase 1 | Obra, Dirección |  |  |  | 0%
61 | Operación | Obras | Contratos y estimaciones | Contrato por obra con anticipo, estimaciones, retenciones, fianzas y finiquito | Nuevo: necesidad del grupo | Crear |  | Fase 1 | Obra, Finanzas, Legal |  |  |  | 0%
62 | Operación | Obras | Precios unitarios e items por obra | Catálogo de insumos, análisis de precio unitario e importación de items | Fuera: Precios unitarios; Match 6.d | Ajustar | /precios | Fase 1 | Obra, Compras |  |  |  | 0%
63 | Operación | Obras | Calificación de proyectos | Capturar, revisar y graficar calificaciones | Match 6.f | Migrar del backoffice |  | Fase 3 | Dirección, Obra |  |  |  | 0%
64 | Operación | Producción | Órdenes de producción | Qué se fabrica, cuánto y para cuándo (Clavicon y Balken) | Match 9.a | Crear |  | Fase 3 | Producción |  |  |  | 0%
65 | Operación | Producción | Consumos y mermas | Materia prima usada y desperdicio por orden | Match 9.b, 9.d | Crear |  | Fase 3 | Producción, Almacén |  |  |  | 0%
66 | Operación | Producción | Producto terminado | Entrada al almacén de lo fabricado | Match 9.c | Crear |  | Fase 3 | Producción, Almacén |  |  |  | 0%
67 | Operación | Producción | Costo de producción | Costo real por pieza o tonelada | Match 9.e | Crear |  | Fase 3 | Producción, Finanzas |  |  |  | 0%
68 | Operación | Fletes | Viajes y servicios | Viajes de Loma Racing, a qué empresa o cliente y su cobro | Match 10.a | Crear |  | Fase 3 | Logística |  |  |  | 0%
69 | Operación | Fletes | Unidades y mantenimiento | Camiones, servicios y vencimientos | Match 10.b, 10.e | Crear |  | Fase 3 | Logística |  |  |  | 0%
70 | Operación | Fletes | Choferes | Asignación y viajes por chofer | Match 10.c | Crear |  | Fase 3 | Logística |  |  |  | 0%
71 | Operación | Fletes | Combustible | Cargas y rendimiento por unidad | Match 10.d | Crear |  | Fase 3 | Logística |  |  |  | 0%
72 | Operación | Mantenimiento BBVA | Control BBVA | Folios, estatus por paso y conciliación | Fuera: Control BBVA | Existe | /mantenimiento/bbva | Fase 1 | Operación BBVA |  |  |  | 0%
73 | Operación | Mantenimiento BBVA | Folios | Semáforo de atención de cuadrillas | Fuera: Folios BBVA | Existe | /bbva/folios | Fase 1 | Operación BBVA |  |  |  | 0%
74 | Operación | Mantenimiento BBVA | Punto de equilibrio | Gasto del equipo contra folios cobrados | Fuera: Punto de equilibrio BBVA | Existe | /bbva/equilibrio | Fase 1 | Operación BBVA, Dirección |  |  |  | 0%
75 | Nómina y mano de obra | Nómina | Generar nómina | Calcula la nómina por empresa con asistencia, incidencias y descuentos | Match 11.e | Migrar del backoffice |  | Fase 1 | RH, Finanzas |  |  |  | 0%
76 | Nómina y mano de obra | Nómina | Nóminas y recibos | Nóminas generadas, recibos timbrados y dispersión por empresa | Match 11.f | Migrar del backoffice |  | Fase 1 | RH, Finanzas |  |  |  | 0%
77 | Nómina y mano de obra | Nómina | Historial de pagos | Pagos de nómina por empleado, periodo y empresa | Match 11.g | Migrar del backoffice |  | Fase 1 | RH, Finanzas |  |  |  | 0%
78 | Nómina y mano de obra | Nómina | Préstamos y descuentos | Cuentas de nómina, financiamiento a empleados y descuentos vía nómina | Fuera: Cuentas de nómina y financiamiento | Existe | /financiamiento | Fase 2 | RH |  |  |  | 0%
79 | Nómina y mano de obra | Mano de obra | Solicitudes | Pedir pago a contratistas y exportar la lista | Match 7.a, 7.b | Migrar del backoffice |  | Fase 1 | Obra |  |  |  | 0%
80 | Nómina y mano de obra | Mano de obra | Avances | Avance de cada partida contra lo pagado | Match 7.c | Migrar del backoffice |  | Fase 1 | Obra, Finanzas |  |  |  | 0%
81 | Nómina y mano de obra | Mano de obra | Pagos e informes | Historial de pagos de mano de obra | Match 7.d | Migrar del backoffice |  | Fase 1 | Finanzas |  |  |  | 0%
82 | Nómina y mano de obra | Mano de obra | Configuración de partidas | Habilitar obra, partidas y conceptos en un asistente de pasos | Match 7.e | Migrar del backoffice |  | Fase 1 | Obra |  |  |  | 0%
83 | Administración | Recursos humanos | Expediente del empleado | Datos, empresa, puesto, jefe directo, documentos y su descripción de puesto | Match 11.a, 11.b | Migrar del backoffice |  | Fase 1 | RH; cada jefe ve a su equipo |  |  |  | 0%
84 | Administración | Recursos humanos | Descripciones de puesto | Objetivo, funciones, indicadores, perfil y a quién reporta cada puesto | Nuevo: petición de dirección | Crear |  | Fase 1 | RH, Dirección |  |  |  | 0%
85 | Administración | Recursos humanos | Organigrama | Árbol por grupo y por empresa que se arma solo desde el expediente; muestra puestos vacantes | Nuevo: petición de dirección | Crear |  | Fase 1 | Todos (consulta), RH |  |  |  | 0%
86 | Administración | Recursos humanos | Vacantes | Vacantes abiertas por empresa y puesto, candidatos, etapa y días abierta | Nuevo: petición de dirección | Crear |  | Fase 1 | RH, Dirección, jefes que solicitan |  |  |  | 0%
87 | Administración | Recursos humanos | Asistencia e incidencias | Lo que registra el checador más faltas, permisos y vacaciones | Match 11.c, 11.d | Ajustar | /checador | Fase 1 | RH |  |  |  | 0%
88 | Administración | Legal y cumplimiento | Asuntos y contratos | Juicios, contratos y crédito a clientes | Fuera: Legal | Existe | /legal | Fase 2 | Legal |  |  |  | 0%
89 | Administración | Legal y cumplimiento | Cumplimiento | Normas, controles, incidencias e informe al comité | Fuera: Cumplimiento | Existe | /cumplimiento | Fase 2 | Legal, Dirección |  |  |  | 0%
90 | Administración | Legal y cumplimiento | Seguros y fianzas | Pólizas de unidades, obras y equipo con vencimientos y avisos | Nuevo: necesidad del grupo | Crear |  | Fase 2 | Legal, Finanzas |  |  |  | 0%
91 | Administración | Catálogos | Empresas | Razón social, RFC, domicilio y cuentas | Match 16.a | Existe | /catalogos/empresas | Fase 1 | TI, Contabilidad |  |  |  | 0%
92 | Administración | Catálogos | Clientes y obras | Clientes con sus obras relacionadas | Match 16.b | Validar | /catalogos/clientes | Fase 1 | Ventas, TI |  |  |  | 0%
93 | Administración | Catálogos | Proveedores y costos | Proveedores, precios de lista e histórico de costos | Match 16.c, 16.h | Existe | /compras/catalogo | Fase 1 | Compras |  |  |  | 0%
94 | Administración | Catálogos | Productos e items | Productos por empresa, categorías y grupos de materiales | Match 16.e, 16.f; Fuera: Productos | Unir | /compras/items; /inventario/productos | Fase 1 | Compras, Almacén |  |  |  | 0%
95 | Administración | Catálogos | Contratistas | Contratistas y sus puestos | Match 16.d | Migrar del backoffice |  | Fase 1 | Obra, RH |  |  |  | 0%
96 | Administración | Catálogos | Centros de costo y de beneficio | Estructura empresa › área u obra › centro; cada gasto e ingreso se asigna a uno | Nuevo: criterio SAP | Crear |  | Fase 1 | Finanzas, TI |  |  |  | 0%
97 | Administración | Configuración | Usuarios y permisos | Usuarios, roles y qué módulos ve cada quien | Match 17.a, 17.b | Validar |  | Fase 1 | TI |  |  |  | 0%
98 | Administración | Configuración | Matriz de autorizaciones | Quién autoriza OC, pagos y nóminas según monto y empresa | Nuevo: necesidad del grupo | Crear |  | Fase 1 | TI, Dirección |  |  |  | 0%
99 | Administración | Configuración | Bitácora de cambios | Quién cambió qué y cuándo | Match 17.c | Crear |  | Fase 2 | TI, Dirección |  |  |  | 0%
100 | Administración | Configuración | Guía de uso | Qué hace cada módulo y cuándo usarlo | Fuera: Guía de uso | Existe | /guia | Fase 1 | Todos |  |  |  | 0%

## Reglas de diseño
Reglas para que Acumulado sea fácil, bonito y funcione para el grupo
Tema | Regla | Por qué
Menú | Máximo 7 grupos en la barra superior y 7 opciones por menú | Todo cabe a la vista y nadie se pierde
Menú | Agrupar por proceso (vender, cobrar, comprar, pagar, operar), no por departamento | Una tarea no se reparte entre menús
Menú | Cada quien ve solo los menús de su rol | Menos ruido; el almacenista no ve tesorería
Menú | Nombres cortos y en español claro; sin siglas internas ni números | 'Autorizar órdenes' se entiende; 'Tmp Cpis' no
Empresas | Un selector de empresa arriba, con 'Todas' para ver el consolidado | Mismas pantallas para las 7 empresas
Empresas | Las ventas, compras y traspasos entre empresas se marcan como tales | El consolidado no duplica ingresos ni gastos
Pantallas | Una pantalla por tarea; variantes como pestañas, no como opciones de menú | Saldos por empresa y por cuenta son una sola pantalla
Pantallas | Todas las listas con los mismos filtros: empresa, fechas, estatus y buscador | Se aprende una vez
Pantallas | Estatus con los mismos colores en todo el sistema: verde listo, ámbar pendiente, rojo vencido | Se lee de un vistazo
Pantallas | Botón Exportar a Excel e Imprimir en cada lista | Sustituye las opciones sueltas de exportar
Pantallas | Inicio muestra solo alertas que requieren acción, con enlace directo | El usuario no busca, el sistema le avisa
Datos | Cada dato se captura una vez y fluye: OC → recepción → factura → pago → presupuesto | Sin doble captura ni Excel paralelos
Datos | Bitácora de quién cambió qué y cuándo | Control interno y auditoría
Celular | Checador, comedor, requisiciones, almacén y avances de obra funcionan bien en celular | Se usan en obra y bodega, no en escritorio
Diseño | Fondo claro, una tipografía, un color de acento; tarjetas blancas con bordes suaves | Se ve limpio y profesional, como el login actual
Diseño | Gamificación (personaje, XP) solo en Mi día | Motiva sin distraer en pantallas de trabajo

## Criterio SAP
Criterio tipo SAP aplicado a Acumulado
No se trata de instalar SAP, sino de tomar sus principios para que dirección decida con datos confiables.
Principio | Qué significa | Cómo queda en Acumulado
Sociedades | Cada empresa es una sociedad; todo documento pertenece a una sola. | Selector de empresa arriba; consolidado con 'Todas'.
Centros de costo y de beneficio | Cada peso de gasto o ingreso tiene un centro y un responsable. | Catálogos › Centros de costo y de beneficio; campo obligatorio en OC, nómina y facturas.
Datos maestros únicos | Un solo catálogo de clientes, proveedores, productos y empleados para el grupo. | Catálogos compartidos, filtrados por empresa.
Documento integrado | Un documento fluye por todo el proceso sin recapturarse. | Requisición › OC › recepción › factura › pago › presupuesto contra real.
Flujos de aprobación | Las aprobaciones siguen reglas por monto y empresa, no mensajes. | Matriz de autorizaciones y Bandeja de aprobaciones.
Drill-down | Desde cualquier número se baja al documento que lo origina. | Tablero › empresa › centro › documento.
Cierre de periodo | Al cerrar un mes, nadie modifica esa información. | Contabilidad › Cierre del mes.
Gestión por excepción | Dirección ve solo lo que se sale de lo esperado. | Tablero › Alertas de dirección con semáforos.
Plan contra real | Todo se compara contra presupuesto y año anterior. | Presupuestos alimenta Tablero, Análisis y Metas.
Equivalencia con módulos SAP
SAP | En Acumulado
FI · Finanzas | Tesorería, Cuentas por pagar, Cobranza, Contabilidad
CO · Controlling | Centros de costo y de beneficio, Presupuestos, Rentabilidad
SD · Ventas | Ventas, Cobranza
MM · Materiales | Compras, Almacén
PP · Producción | Producción
PS · Proyectos | Obras, Contratos y estimaciones, Mano de obra
HCM · Capital humano | Recursos humanos, Organigrama, Vacantes
Fiori Launchpad | Mi día y Tablero: cada quien ve solo sus tarjetas

## Especificaciones
Especificación de las opciones nuevas
Punto de partida para el programador; ajústalo con quien usará cada pantalla.
Opción | Dónde va | Fase | Empresas | Para qué sirve | Pestañas | Datos que captura | Reglas | Se conecta con | Quién la usa
Contratos y estimaciones | Operación › Obras | Fase 1 | CSC, Ergodinova, Mario Contreras Farfán | Controlar cada obra desde el contrato hasta el finiquito, y saber cuánto se ha estimado, cobrado y retenido. | Contratos · Estimaciones · Anticipos · Retenciones y fianzas · Finiquito | Cliente, obra, monto contratado, IVA, % de anticipo, amortización del anticipo por estimación, retenciones (fondo de garantía, 5 al millar en obra pública), fianzas (anticipo, cumplimiento, vicios ocultos), convenios modificatorios, periodo y volumen estimado por concepto. | Una estimación no puede exceder lo contratado más convenios. El anticipo se amortiza en cada estimación. Al autorizar una estimación se genera la factura y la cuenta por cobrar. | Proyectos, Precios unitarios, Facturación, Cuentas por cobrar, Seguros y fianzas, Presupuesto por obra | Residente (captura) · Finanzas (autoriza y factura) · Legal (contrato y fianzas)
Matriz de autorizaciones | Administración › Configuración | Fase 1 | Todas (una sola matriz para el grupo) | Que cada OC, pago, nómina o estimación la autorice la persona correcta según monto y empresa, sin depender de mensajes. | Reglas · Autorizadores · Historial | Tipo de documento (OC, OS, pago, nómina, estimación, préstamo entre empresas), empresa, rango de monto, autorizador principal y suplente, número de firmas. | Si no hay regla, el documento no avanza. Un usuario no autoriza lo que él mismo capturó. Cada autorización queda en la bitácora. | Autorizar órdenes, Programación de pagos, Nómina, Contratos y estimaciones, Bitácora de cambios | Dirección (define montos) · TI (configura)
Cumplimiento fiscal | Finanzas › Contabilidad | Fase 1 | Las 8 razones sociales | No vencer obligaciones ante el SAT, IMSS e Infonavit en ninguna empresa. | Calendario · Opiniones de cumplimiento · DIOT · Expediente fiscal | Obligación, empresa, periodicidad, fecha límite, responsable, estatus, acuse en PDF, fecha de la última opinión de cumplimiento (SAT, IMSS, Infonavit). | Avisa 5 días antes del vencimiento. Una opinión negativa aparece como alerta en Inicio de Dirección y Contabilidad. | Perfil fiscal, Carga de archivos, Inicio (alertas) | Contabilidad (captura) · Dirección (consulta)
Eliminaciones entre empresas | Finanzas › Contabilidad | Fase 2 | Todas | Que el consolidado no sume dos veces lo que una empresa le vende, compra o presta a otra. | Operaciones por cuadrar · Diferencias · Resumen para consolidado | Se alimenta solo de OV, OC, traspasos y préstamos marcados como entre empresas. Empresa que vende, empresa que compra, monto, mes. | Lo vendido por una debe igualar lo comprado por la otra; si no, aparece como diferencia por revisar. El estado de resultados consolidado resta lo cuadrado. | Órdenes de venta, Órdenes de compra, Traspasos entre empresas, Préstamos entre empresas, Estado de resultados | Contabilidad (cuadra) · Dirección (consulta)
Activos fijos | Finanzas › Contabilidad | Fase 2 | Todas; más peso en Loma Racing, Clavicon, Balken y constructoras | Saber qué activos tiene cada empresa, dónde están, quién los tiene y cuánto valen. | Inventario de activos · Resguardos · Depreciación · Bajas | Activo, empresa dueña, categoría (maquinaria, vehículo, equipo de obra, cómputo), factura, costo, fecha de compra, ubicación u obra, responsable, tasa de depreciación, número de serie o placa. | Depreciación mensual automática. Un activo prestado a otra empresa queda registrado como préstamo entre empresas. Las unidades de Loma Racing se ligan con Fletes. | Herramienta y equipo, Unidades y mantenimiento, Seguros y fianzas, Contabilidad | Contabilidad (alta y depreciación) · Almacén o Jefe de flota (resguardo)
Seguros y fianzas | Administración › Legal y cumplimiento | Fase 2 | Todas | Que ninguna unidad, obra o equipo quede sin seguro ni fianza vigente. | Pólizas · Fianzas · Vencimientos · Siniestros | Aseguradora o afianzadora, póliza, empresa, qué cubre (unidad, obra, equipo, responsabilidad civil), vigencia, prima, beneficiario, documento PDF. | Avisa 30 días antes del vencimiento. Las fianzas de obra se crean desde el contrato. Un siniestro abierto queda como alerta hasta cerrarse. | Contratos y estimaciones, Activos fijos, Unidades y mantenimiento, Cuentas por pagar | Legal (captura) · Finanzas (paga primas)
Resumen del grupo (tablero del CEO) | Dirección › Tablero | Fase 1 | Todas | Que el CEO vea en una pantalla cómo va el grupo y pueda bajar hasta el documento que explica cada número. | Grupo · Por empresa · Por centro de beneficio | No se captura: se alimenta de Tesorería, Cobranza, Cuentas por pagar, Presupuestos y Obras. KPIs: saldo en bancos, flujo a 13 semanas, ventas, margen, cartera vencida, pagos por vencer, avance de obras, nómina. | Cada KPI con semáforo contra presupuesto y año anterior. Clic en un número: grupo › empresa › centro › documento. Mismo número en todas las pantallas (una sola fuente). | Todos los módulos; Centros de costo y de beneficio; Presupuestos | Dirección general · Socios (consulta)
Bandeja de aprobaciones | Dirección › Tablero | Fase 1 | Todas | Que todo lo que requiere visto bueno de dirección esté en un solo lugar, con el contexto para decidir. | Pendientes · Aprobadas · Rechazadas | Documento, empresa, monto, quién lo pide, presupuesto disponible, historial con ese proveedor o empleado. | Llega según la Matriz de autorizaciones. Aprobar o rechazar con comentario, también desde el celular. Lo rechazado regresa a quien lo capturó. | Matriz de autorizaciones, Órdenes de compra, Programación de pagos, Nómina, Contratos y estimaciones | Dirección general y autorizadores
Rentabilidad por centro de beneficio | Dirección › Análisis | Fase 2 | Todas | Saber qué empresa, obra o línea de negocio deja dinero y cuál no. | Por empresa · Por obra · Por línea de negocio | No se captura: ingresos y gastos asignados a cada centro de beneficio. | Margen real contra presupuesto. Las operaciones entre empresas se muestran aparte para no inflar la utilidad. | Centros de costo y de beneficio, Estado de resultados, Eliminaciones entre empresas | Dirección · Finanzas
Centros de costo y de beneficio | Administración › Catálogos | Fase 1 | Todas | La base del criterio SAP: que cada peso de gasto o ingreso tenga dueño. | Estructura · Responsables | Empresa (sociedad), centro de beneficio (obra, línea de negocio), centro de costo (área: administración, almacén, flota, producción), responsable. | Toda OC, OS, nómina, factura y gasto lleva centro obligatorio. Un centro solo pertenece a una empresa. | Órdenes de compra, Nómina, Facturación, Comprobación de gastos, Presupuestos | Finanzas (define) · TI (configura)
Metas y objetivos | Dirección › Gobierno | Fase 2 | Todas | Que las metas anuales del grupo se midan solas con los datos del sistema. | Metas del año · Avance · Histórico | Meta, empresa o área, indicador (ligado a un KPI del sistema), valor objetivo, responsable, periodo. | El avance se calcula solo; nadie lo captura a mano. | Resumen del grupo, Presupuestos, Organigrama | Dirección · jefes de área (consulta)
Acuerdos de junta | Dirección › Gobierno | Fase 2 | Grupo | Que los acuerdos de dirección no se pierdan y tengan seguimiento. | Juntas · Acuerdos · Pendientes | Fecha de junta, asistentes, acuerdo, responsable, fecha compromiso, estatus. | Cada acuerdo crea una tarea en Mis tareas del responsable. | Mis tareas, Organigrama | Dirección
Cierre del mes | Finanzas › Contabilidad | Fase 2 | Las 8 razones sociales | Cerrar cada mes con las mismas reglas en todas las empresas. | Checklist · Estatus por empresa · Periodos cerrados | Paso del cierre (conciliaciones, provisiones, depreciación, eliminaciones), empresa, responsable, fecha. | Al cerrar un periodo nadie puede capturar ni modificar documentos con esa fecha. | Conciliación bancaria, Activos fijos, Eliminaciones entre empresas, Estado de resultados | Contabilidad · Dirección (consulta)
Descripciones de puesto | Administración › Recursos humanos | Fase 1 | Todas | Que cada empleado sepa qué se espera de él y que cada puesto tenga un perfil claro. | Catálogo de puestos · Descripción · Versiones | Puesto, empresa, área, a quién reporta, objetivo, funciones, indicadores, perfil (escolaridad, experiencia, competencias), rango salarial, documento firmado. | Cada empleado tiene un puesto; su expediente muestra la descripción vigente. Un cambio de descripción guarda versión y pide firma. | Expediente del empleado, Organigrama, Vacantes, Mis documentos | RH (captura) · empleado y jefe (consulta)
Organigrama | Administración › Recursos humanos | Fase 1 | Todas | Ver quién reporta a quién en el grupo y en cada empresa. | Grupo · Por empresa · Por área | No se captura: se arma con el jefe directo de cada expediente. | Clic en una persona abre su descripción de puesto. Puestos sin ocupante aparecen como vacantes y enlazan a la vacante. | Expediente del empleado, Descripciones de puesto, Vacantes | Todos (consulta) · RH
Vacantes | Administración › Recursos humanos | Fase 1 | Todas | Saber qué puestos están abiertos, en qué etapa va cada uno y cuánto tiempo llevan. | Vacantes abiertas · Candidatos · Cerradas | Puesto (ligado a su descripción), empresa, área, quién lo solicita, motivo (nueva o reemplazo), sueldo, fecha de apertura, candidatos, etapa (solicitud, búsqueda, entrevistas, oferta, contratado). | Toda vacante nueva pasa por la Matriz de autorizaciones. Al contratar, el candidato se convierte en expediente sin volver a capturar. Días abierta con semáforo. | Descripciones de puesto, Organigrama, Expediente del empleado, Bandeja de aprobaciones | RH · Dirección · jefes que solicitan

## Empresas x módulos
Qué módulos ocupa cada empresa
Valores: Usa · Vía AEP (lo hace AEP por ella) · Compartido (uno para todo el grupo) · Opcional · Por confirmar · No aplica. Se pueden cambiar con la lista.
Grupo | Menú | CSC Loma | Ergodinova | AEP | Clavicon | Loma Racing | Balken | Qx Soluciones | Mario Contreras Farfán | Nota
| Giro | Construcción pública y privada | Construcción privada, industria automotriz | Casa de materiales; compra para todo el grupo | Fábrica trefiladora | Fletera | Fábrica de viguetas, bloques y bovedillas | Tecnologías de información | Construcción
Mi día | Mi día | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Todo empleado: checador, tareas, comedor y perfil.
Dirección | Tablero | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Cada empresa aparece en el tablero y en el consolidado.
Dirección | Análisis | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Rentabilidad por empresa y centro de beneficio.
Dirección | Gobierno | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Metas por empresa; acuerdos de junta del grupo.
Comercial | Ventas | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | CSC, Ergo y Mario Contreras Farfán facturan obra; AEP, Clavicon y Balken venden producto; Loma Racing factura fletes; Qx factura sistemas.
Comercial | Cobranza | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Cada empresa tiene sus propios clientes y saldos.
Comercial | Compras | Vía AEP | Vía AEP | Usa | Vía AEP | Vía AEP | Vía AEP | Vía AEP | Vía AEP | AEP compra todos los materiales y los vende a cada empresa. Las demás hacen requisiciones y sus propias órdenes de servicio.
Comercial | Almacén | Usa | Usa | Usa | Usa | Opcional | Usa | No aplica | Usa | CSC, Ergo y Mario Contreras Farfán: almacén de obra. AEP: bodega central. Clavicon y Balken: materia prima y producto terminado. Loma Racing: refacciones si se controlan.
Finanzas | Tesorería | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Todas tienen cuentas bancarias propias.
Finanzas | Cuentas por pagar | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Todas tienen proveedores o saldos por pagar.
Finanzas | Presupuestos | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Presupuesto anual por empresa; por obra solo CSC, Ergo y Mario Contreras Farfán.
Finanzas | Contabilidad | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Cada razón social lleva su contabilidad.
Operación | Obras | Usa | Usa | Usa | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Usa | Solo las constructoras.
Nómina y mano de obra | Nómina | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Cada empresa tiene su nómina; RH la calcula y Finanzas la paga.
Nómina y mano de obra | Mano de obra | Usa | Usa | Usa | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Usa | Contratistas y destajos de obra.
Operación | Producción | No aplica | No aplica | No aplica | Usa | No aplica | Usa | No aplica | No aplica | Solo las fábricas.
Operación | Fletes | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Usa | No aplica | No aplica | No aplica | Las demás empresas son clientes de Loma Racing, no usan el módulo.
Operación | Mantenimiento BBVA | Usa | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Contrato de CSC Loma con BBVA.
Administración | Recursos humanos | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Cada empresa tiene su plantilla; RH opera para todo el grupo.
Administración | Legal y cumplimiento | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Usa | Contratos y asuntos por razón social.
Administración | Catálogos | Compartido | Compartido | Compartido | Compartido | Compartido | Compartido | Compartido | Compartido | Un solo catálogo de clientes, proveedores y productos para el grupo, filtrado por empresa.
Administración | Configuración | Compartido | Compartido | Compartido | Compartido | Compartido | Compartido | Compartido | Compartido | Usuarios y permisos se administran una vez para todo el grupo.
| Menús que usa | 17 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 | 16
| Vía AEP o compartido | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Por confirmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Roles
Roles del grupo
Quién es cada rol, en qué empresa existe y qué menús usa. El detalle por menú está en la hoja Roles x menús.
Rol | Empresas donde existe | Qué hace | Menús con acceso total | Menús de consulta | Número de usuarios
Dirección general | Grupo | Ve todo el grupo y autoriza órdenes y pagos grandes. | Mi día, Tablero, Análisis, Gobierno | Ventas, Cobranza, Compras, Almacén, Tesorería, Cuentas por pagar, Presupuestos, Contabilidad, Obras, Nómina, Mano de obra, Producción, Fletes, Mantenimiento BBVA, Recursos humanos, Legal y cumplimiento, Catálogos, Configuración
Socio | Grupo | Consulta resultados y saldos. | Mi día | Tablero, Análisis, Gobierno
Finanzas y tesorería | Corporativo (todas) | Paga, cobra, programa flujo y lleva presupuestos. | Mi día, Análisis, Cobranza, Tesorería, Cuentas por pagar, Presupuestos | Tablero, Ventas, Compras, Contabilidad, Nómina
Contabilidad | Corporativo (todas) | Carga CFDI y estados de cuenta, concilia y cierra. | Mi día, Contabilidad | Ventas, Cobranza, Compras, Tesorería, Cuentas por pagar
Recursos humanos | Corporativo (todas) | Empleados, asistencia, incidencias y nómina. | Mi día, Nómina, Recursos humanos | Gobierno, Tesorería
Legal y cumplimiento | Corporativo (todas) | Contratos, juicios, crédito a clientes y controles. | Mi día, Legal y cumplimiento | Cobranza
Marketing y relaciones públicas | Corporativo (todas) | Prospectos, redes y CRM. | Mi día | Ventas
Compras | AEP | Compra materiales para todo el grupo y administra proveedores. | Mi día, Compras, Catálogos | Almacén, Cuentas por pagar
Ventas y mostrador | AEP, Clavicon, Balken, Loma Racing, Qx | Cotiza, levanta OV y da seguimiento a clientes. | Mi día, Ventas | Cobranza, Almacén, Catálogos
Almacenista | AEP, Clavicon, Balken; CSC, Ergo y Mario Contreras Farfán (obra) | Recibe, entrega, remisiona y cuenta inventario. | Mi día, Almacén | Compras
Residente o supervisor de obra | CSC, Ergodinova, Mario Contreras Farfán | Requisiciones, avances, mano de obra y herramienta en obra. | Mi día, Obras, Mano de obra | Compras, Almacén, Presupuestos
Arquitecto, diseñador o ingeniero civil | CSC, Ergodinova, Mario Contreras Farfán | Proyectos, planos y precios unitarios. | Mi día, Obras | Presupuestos
Jefe de producción | Clavicon, Balken | Órdenes de producción, consumos, mermas y costo. | Mi día, Producción | Compras, Almacén
Operador de producción | Clavicon, Balken | Registra lo producido y lo consumido. | Mi día | Producción
Jefe de flota | Loma Racing | Viajes, unidades, choferes y combustible. | Mi día, Fletes | Almacén
Chofer | Loma Racing | Ve sus viajes y registra combustible desde el celular. | Mi día | Fletes
Coordinador BBVA | CSC Loma | Folios, cuadrillas y punto de equilibrio del contrato. | Mi día, Mantenimiento BBVA
TI | Qx Soluciones | Usuarios, permisos, catálogos y soporte. | Mi día, Catálogos, Configuración
Número de usuarios (amarillo): llénalo para dimensionar licencias y capacitación.

## Roles x menús
Acceso de cada rol por menú
Total = puede capturar y modificar · Consulta = solo ver · vacío = no ve el menú. Cada rol ve solo los datos de sus empresas.
Rol | Mi día | Tablero | Análisis | Gobierno | Ventas | Cobranza | Compras | Almacén | Tesorería | Cuentas por pagar | Presupuestos | Contabilidad | Obras | Nómina | Mano de obra | Producción | Fletes | Mantenimiento BBVA | Recursos humanos | Legal y cumplimiento | Catálogos | Configuración
Dirección general | Total | Total | Total | Total | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta
Socio | Total | Consulta | Consulta | Consulta
Finanzas y tesorería | Total | Total | Total |  | Total | Total | Consulta |  | Total | Total | Total | Consulta |  | Consulta
Contabilidad | Total |  |  |  | Consulta | Consulta | Consulta |  | Consulta | Consulta |  | Total
Recursos humanos | Total |  |  | Consulta |  |  |  |  | Consulta |  |  |  |  | Total |  |  |  |  | Total
Legal y cumplimiento | Total |  |  |  |  | Consulta | [13 empty] | Total
Marketing y relaciones públicas | Total |  |  |  | Consulta
Compras | Total | [5 empty] | Total | Consulta |  | Consulta | [10 empty] | Total
Ventas y mostrador | Total |  |  |  | Total | Consulta |  | Consulta | [12 empty] | Consulta
Almacenista | Total | [5 empty] | Consulta | Total
Residente o supervisor de obra | Total | [5 empty] | Consulta | Consulta |  |  | Consulta |  | Total |  | Total
Arquitecto, diseñador o ingeniero civil | Total | [9 empty] | Consulta |  | Total
Jefe de producción | Total | [5 empty] | Consulta | Consulta | [7 empty] | Total
Operador de producción | Total | [14 empty] | Consulta
Jefe de flota | Total | [6 empty] | Consulta | [8 empty] | Total
Chofer | Total | [15 empty] | Consulta
Coordinador BBVA | Total | [16 empty] | Total
TI | Total | [19 empty] | Total | Total